Planungsaufgabe

Sie werden beauftragt, für eine Wasserversorgung einer Berggemeinde die Grobplanung für die Quellfassungen und für den Bau eines neuen Reservoirs zu erstellen. Zur Steuerung des Wasserhaushaltes wird eine Fernwirkanlage installiert.

Nach den Quellfassungen wird mit der Projektierung des Reservoirs begonnen. Nach der Projektierung des Reservoirs kann mit den Quellableitungen und gleichzeitig mit der Erstellung des Reservoirs begonnen werden. Um die notwendigen Installationen für das Reservoir einbauen zu können, müssen die Quellableitungen und das Reservoir fertiggestellt sein. Mit dem Pflichtenheft für die Fernwirkanlage wird zur gleichen Zeit wie mit der Projektierung des Reservoirs begonnen. Bevor die Schulung beginnt, muss die Fernwirkanlage installiert sein. Die Inbetriebnahme erfolgt nach der Schulung. Am letzten Tag aller Arbeiten oder Schulungen ist als Abschluss die Einweihungsfeier.

Vorgang/Tätigkeit	geschätzte Dauer

A	Planen und Zeichnen der Quellfassungs-Stellen	2	Wochen

B	Quellfassungen erstellen	13	Wochen

C	Quellableitungen	18	Wochen

D	Projektierung des Reservoirs	16	Wochen

E	Installation für des Reservoirs	6	Wochen

F	Erstellung des Reservoirs	36	Wochen

G	Pflichtenheft für die Fernwirkanlage erstellen	8	Wochen

H	Offerten für die Fernwirkanlage einholen	8	Wochen

I	Lieferfrist der Fernwirkanlage	12	Wochen

J	Installation der Fernwirkanlage	16	Wochen

K	Schulung des Personals	2	Wochen

L	Test und Inbetriebnahme der Anlage	4	Wochen

M	Vorbereitung der Feier für die Inbetriebnahme	1	Woche

Auftrag:

Die Anlage soll übernächstes Jahr fertig werden, und zwar am Freitag der Woche 42. Dann soll die Einweihungsfeier stattfinden. Es interessiert uns nun, wann die entsprechenden Arbeiten a.) bis f.) begonnen werden müssen, damit der Bau optimal erstellt werden kann. Geben Sie die entsprechenden Start- und/oder Zwischentermine mit Datum an.

- Wann ist der Projektstart?

- An welchen Termin (Datum) müssen die Bagger für die Quellfassung bestellt werden?

- Wann ist der Start der Installation für das Reservoir?

- Wann muss der Planer der Fernwirkungsanlage mit dem Pflichtenheft anfangen?

- An welchem Tag muss die Fernwirkanlage bestellt werden?

- An welchem Datum muss das Bier für die Feier der Inbetriebnahme bestellt werden? (der Montag von Vorgang M, der am Freitag endet)

Erstellen Sie

1.) ein Netzplan mit Vorwärts- und Rückwärtsdurchrechnung und

2.) ein Gantt-Diagramm für dieses Projekt mit allen Zwischenterminen

Hilfsmittel:

Hier ist ein Tutorial (25 min) und die darin vorkommenden Symbole. Die machen Sie am besten auf ein MIRO-Board, ein Word-Dokument oder eine PowerPoint-Datei, das Sie auf die Grösse A3 einstellen.

https://www.youtube.com/watch?v=HkXlzWYBBAU

Bezeichnung

FAZ

D

FEZ

SAZ

GP

SEZ